## Feuille1
Mois					Janvier					Février					Mars
Semaine					3		4			5			6			7				8				9			11			12
Séance					15	18	21	22	25	28	29	1	4	5	8	11	12	15	16	18	19	21	22	25	26	1	11	12	15	18	19	22
Pilotage du drone
	Prise en main du matériel				X	X	X
	Configurer le Wifi					X	X	TM	TM
	Études des commandes de pilotage du drone					BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF
	Programmation d'une télécommande virtuelle					BF	BF	BF	BF
	Bibliothèque de pilotage					BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF
	Interface Joystick µC					TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Conception carte IHM					TM	TM	TM	TM					TM
	i2c/SPI – CA/N					TM	TM	TM	TM
	Débogage de la carte					TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
Affichage de la vidéo					TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
	Transmission de la vidéo					BF
	Affichage via une interface Web
	Affichage sur un écran intégré
	Récupération des données de navigation					BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF	BF
Rédaction du dossier					X	X	X

Légende :		X		Tâche prévue concernant le pilotage du drone réalisée par Thibaut Marty et Baudouin Feildel
		TM		Tâche prévue concernant le pilotage du drone réalisée par Thibaut Marty
		BF		Tâche prévue concernant le pilotage du drone réalisée par Baudouin Feildel
		TM		Tâche non prévue, concernant le pilotage du drone réalisée par Thibaut Marty
		BF		Tâche non prévue, concernant le pilotage du drone réalisée par Baudouin Feildel
				Tâche prévue, non réalisée, concernant l'affichage de la vidéo
		TM		Tâche prévue, concernant l'affichage de la vidéo, réalisée par Thibaut Marty
		BF		Tâche non prévue, concernant l'affichage de la vidéo, réalisée par Baudouin Feildel

		BF		Tâche non prévue, concernant les données de navigation, réalisée par Baudouin Feildel

		X		Tâche non prévue, concernant la rédaction du dossier, réalisée par Thibaut Marty et Baudouin Feildel