## Feuille1
Mois		Janvier					Février					Mars
Semaine		3		4			5			6			7			8			9			10			11			12
Séance		15	18	21	22	25	28	29	1	4	5	8	11	12	15	18	19	22	25	26	1	4	5	8	11	12	15	18	19	22
Pilotage du drone
	Prise ne main du matériel	X	X	X
	Configurer le Wifi			X	X
	Etudes des commandes de pilotage du drone
	Interface Joystick µC
Affichage de la vidéo
	Transmission de la vidéo
	Affichage via une interface Web
	Affichage sur un écran intégré